ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы

«РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2016-2019 годы

за 2016 год

| Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы утверждена постановлением Главы муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2015 № 3947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия, | План по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду |  |  | Факт по программе (тыс.рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому, отчетному периоду |  |  | Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий (%) | Исполнитель |
|  |  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Мониторинг и анализ развития малого среднего предпринимательства, выявление проблем, препятствий, административных барьеров сдерживающих развитие, проведение опросов и исследований. Формирование и ведение базы данных потребностей малого и среднего предпринимательства в различных ресурсах, базы данных по выпускаемой продукции и предоставляемым услугам | 0,0 | 00,0 |  | 0,0 | 00,0 |  |  | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» |
| 2.1. | Развитие микрофинансирования Предоставление средств некоммерческим организациям в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 490,0 | 490,0 |  | 490,0 | 490,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». МФО Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области. |
| 4.1 | Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.1. | Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса. Оказание бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг начинающим СМСП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.2. | Создание и развитие информационного ресурса "Предпринимательство, малый и средний бизнес Волжского района" | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.1. | Пропаганда предпринимательской деятельности, деятельности микро финансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.2. | Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.3. | Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве района, распространение информации о существующей системе государственной поддержки | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 7.1. | Стимулирование деловой активности малых предприятий. Проведение деловых миссий с другими районами и регионами. Обмен практическим опытом применения различных форм ведения бизнеса. Содействие в участии СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение продукции - предоставление субсидий в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области»). |
| 7.2. | Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в предпринимательство района. Содействие и сопровождение инвестиционных проектов СМСП на территории района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области»). |
| 7.3. | Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». |
| ВСЕГО: |  | 755,0 | 755,0 |  | 755,0 | 755,0 |  | 100 |  |