ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

- муниципального района Волжский

- Самарской области

от 27.06.2019 № 912

Отчет за 2018 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы

«Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

| - 1. Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы |
| --- | --- |
| - 2. Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как целостной системы; - внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам; - развитие системы консалтинговой поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их продвижение на внутренние и внешние рынки; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы; - содействие субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на территории Самарской области в рамках программы |
| - 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |
| - 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы за отчетный период Центром были организованы и проведены следующие мероприятия: -семинар "Эффективный найм и мотивация персонала"; -подготовлены информационные материалы, с целью пропаганды предпринимательской деятельности, деятельности муниципального фонда, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; -курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства (обучение руководителей организаций по пожарной безопасности, охране труда); -мероприятие «День Российского предпринимательства»; -информационно-консультационные и образовательные мероприятия начинающим СМСП, в том числе ССП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами (сп.Подъем-Михайловка, гп.Смышляевка, сп.Дубовый Умёт); - оказание содействия в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятельности, предоставление средств в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции (1 субъекту); - выпуск тематической статьи в СМИ о предпринимательстве района, существующей системе государственной поддержки (газета «Волжская коммуна»). - деловая миссия «Путь к успеху», с участием представителей администрации района, ИКАСО, бизнес сообщества района, представителей г.о Новокуйбышевск, Кинель. Увеличение поступлений налогов от малого и среднего предпринимательства (налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, и налога на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей) позволило увеличить поддержку малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы оказана бесплатная муниципальная услуга «Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в виде поддержки для СМСП в количестве 250 (единиц). Индикаторы муниципальной Программы на 2018 год: Индикатор 1 (Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения): плановое значение – 327; фактическое значение – 319. (327/319= 1). Индикатор 2 (Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %): плановое значение-53,8; фактическое значение – 63. (53,8/63= 0,8). Индикатор 3 (Объем расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку малого предпринимательства, тыс. рублей): плановое значение -15599,4; фактическое значение – 15599,4. (15599,4/15599,4=1) Индикатор 4 (Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.) плановое значение -242; фактическое значение -242. (242/242=1) Индикатор 5 (Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.) плановое значение -8; фактическое значение -8. (8/8=1) |
| 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы: | 1/5*(319/327+63/53,8+242/242+8/8+15599400/15599400)/ 15599400/15599400=1/5*(0,98+1,17+1+1+1)/1= 1/5*5,15/1*100%=103% Муниципальная Программа эффективна. |
| 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | см. таблицу |
| 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. |
| - 3.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу | Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы: - от 13.11.2017 № 2404; - от 08.06.2018 №935; - от 25.12.2018 № 2392. |
| - 3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаем продолжить в 2019 году реализацию Программы; Предусмотреть финансирование в 2019 году на реализацию Программы. |

| Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы утверждена постановлением Главы муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2015 № 3947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия | План по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду |  |  | Факт по программе (тыс.рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому, отчетному периоду |  |  | Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий (%) | Исполнитель |
|  |  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Мониторинг и анализ развития малого среднего предпринимательства, выявление проблем, препятствий, административных барьеров сдерживающих развитие, проведение опросов и исследований. Формирование и ведение базы данных потребностей малого и среднего предпринимательства в различных ресурсах, базы данных по выпускаемой продукции и предоставляемым услугам | 0,0 | 00,0 |  | 0,0 | 00,0 |  |  | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» |
| 2.1. | Развитие микрофинансирования Предоставление средств некоммерческим организациям в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 14901,4 | 14901,4 |  | 14901,4 | 14901,4 |  | 100 | Администрация муниципального района Волжский Самарской области. Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области. |
| 4.1 | Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.1. | Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса. Оказание бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг начинающим СМСП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами | 130,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.2. | Создание и развитие информационного ресурса "Предпринимательство, малый и средний бизнес Волжского района" | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.1. | Пропаганда предпринимательской деятельности, деятельности микро финансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.2. | Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.3. | Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве района, распространение информации о существующей системе государственной поддержки | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 7.1. | Стимулирование деловой активности малых предприятий. Проведение деловых миссий с другими районами и регионами. Обмен практическим опытом применения различных форм ведения бизнеса. Содействие в участии СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение продукции - предоставление субсидий в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции | 180,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области»). |
| 7.2. | Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в предпринимательство района. Содействие и сопровождение инвестиционных проектов СМСП на территории района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 7.3. | Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» |
| ВСЕГО: |  | 15599,4 | 15599,4 |  | 15599,4 | 15599,4 |  |  |  |