ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

- муниципального района Волжский

- Самарской области

от 10.02.2020 г. № 112

Отчет за 2019 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

| - 1. Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы |
| --- | --- |
| - 2. Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как целостной системы; - внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам; - развитие системы консалтинговой поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их продвижение на внутренние и внешние рынки; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы; - содействие субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на территории Самарской области в рамках программ - улучшение условий предпринимательской деятельности. |
| - 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |
| - 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы за отчетный период Центром были организованы и проведены следующие мероприятия: -семинар для малого и среднего предпринимательства основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам. -подготовлены информационные материалы, с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, деятельности муниципального фонда, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; -курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства (обучение руководителей организаций по пожарной, экологической безопасности); -мероприятие «День Российского предпринимательства»; -информационно-консультационные мероприятия начинающим СМСП, в том числе ССП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес (пгт.Смышляевка, сп.Дубовый Умёт, п.Придорожный, мкр. Южный город, сп.Петра Дубрава); - оказание содействия в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятельности, предоставление средств в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции (2 субъекта); - выпуск тематической статьи в СМИ о предпринимательстве района, существующей системе государственной поддержки (газета «Волжская коммуна»). - деловая миссия с участием представителей администрации района, ИКАСО, бизнес сообщества района, представителей г.о Самара, Отрадный, Новокуйбышевск, Кинель, Тольятти. - развитие информационного ресурса «Предпринимательство, малый и средний бизнес Волжского района»; - Содействие развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области». Увеличение поступлений налогов от малого и среднего предпринимательства (налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, и налога на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей) позволило увеличить количество мероприятий и охват субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы оказана бесплатная муниципальная услуга «Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в виде поддержки для смсп в количестве 491 (единиц). Индикаторы муниципальной Программы на 2019 год: Индикатор 1 (Объем расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку малого предпринимательства, тыс. рублей): плановое значение -16 500,0 фактическое значение – 16 500,0. (16 500,0/16 500,0=1) Индикатор 2 (Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.): плановое значение -9 фактическое значение -11. (11/9=1,22 ) Индикатор 3 Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне муниципального образования (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации: плановое значение-62; фактическое значение –232. (232/62=3,74 ). Индикатор 4 (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек) плановое значение -87; фактическое значение -179. (179/87=2,06 ) Индикатор 5 (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед): плановое значение -2 ; фактическое значение-2 (2/2 = 1) Индикатор 6 (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.: плановое значение -1 ; фактическое значение-4 (4/1 = 4) Индикатор 7 (Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек): плановое значение -280 фактическое значение- (0/280=0 ) Индикатор 8 (Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек): плановое значение -53 фактическое значение-277 (277/53=5,23 ) Индикатор 9 (Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.): плановое значение -5 фактическое значение-5 (5/5 =1) Индикатор 10 (Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек): плановое значение -18 фактическое значение-24 (24/18= 1,33 ) Индикатор 11 (Создание индустриальных (промышленных парков) в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям на территории Самарской области) плановое значение -1 фактическое значение-0 (0/1= 0 ) |
| 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы: | 1/11*(16 500 000/16 500 000+11/9+232/62+179/87+2/2+4/1+ 0/280+277/53+5/5+24/18+0/1)/16 500 000/16 500 000= 1/11*(1+1,22+3,74+2,06+1+4+0+5,23+1+1,33+0)/1=1/11*20,58/1*100%=187% Муниципальная программа эффективна. |
| 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | см. таблицу |
| 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. |
| - 3.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу | Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы: - от 13.11.2017 № 2404; - от 08.06.2018 №935; - от 25.12.2018 № 2392; - от 27.05.2019 № 755; - от 21.06.2019 № 889; - от 03.12.2019 № 1965. |
| - 3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаем программу в 2019 году завершить в связи с утвержденной Программой «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы. Предусмотреть финансирование в 2020 году на реализацию Программы. |

| Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы утверждена постановлением Главы муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2015 № 3947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия | План по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду |  |  | Факт по программе (тыс.рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому, отчетному периоду |  |  | Отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий (%) | Исполнитель |
|  |  | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источ ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Мониторинг и анализ развития малого среднего предпринимательства, выявление проблем, препятствий, административных барьеров сдерживающих развитие, проведение опросов и исследований. Формирование и ведение базы данных потребностей малого и среднего предпринимательства в различных ресурсах, базы данных по выпускаемой продукции и предоставляемым услугам | 0,0 | 00,0 |  | 0,0 | 00,0 |  |  | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» |
| 2.1. | Развитие микрофинансирования Предоставление средств некоммерческим организациям в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 15400,0 | 15400,0 |  | 15400,0 | 15400,0 |  | 100 | Администрация муниципального района Волжский Самарской области. Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области. |
| 4.1 | Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства, в том числе для субъектов социального предпринимательства. | 165,0 | 165,0 |  | 165,0 | 165,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.1. | Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам. Оказание информационной, консультационной услуги начинающим СМСП, в том числе ССП, а также физическим лицам-потенциальным предпринимателям, обеспечение информационными и справочными материала | 310,0 | 310,0 |  | 310,0 | 310,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 5.2. | Создание и развитие информационного ресурса "Предпринимательство, малый и средний бизнес Волжского района" | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе ССП и самозанятых граждан. | 175,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 |  | 100 | МБУ "Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области". (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.2. | Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 6.3. | Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве района, распространение информации о существующей системе государственной поддержки | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 7.1. | Проведение деловых миссий с другими районами, с целью стимулирования деловой активности СМСП. Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции - предоставление средств в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции. | 220,0 | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области. (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области»). |
| 7.2. | Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в предпринимательство района. Содействие и сопровождение инвестиционных проектов СМСП на территории района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области». (НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области») |
| 7.3. | Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 100 | МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» |
| ВСЕГО: |  | 16500,0 | 16500,0 |  | 16500,0 | 16500,0 |  | 100 |  |